## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Auth | 20/02 | 2024-10-03 | 100% | Huỳnh | 2024-11-03 | 15/03 | 100% | Hoàng Anh
Người dùng | 20/02 | 2024-10-03 | 100% | Huỳnh | 2024-11-03 | 15/03 | 100% | Hoàng Anh
Thuê công việc | 20/02 | 2024-10-03 | 100% | Huỳnh | 2024-11-03 | 15/03 | 100% | Hoàng Anh
Bình luận | 20/02 | 2024-10-03 | 100% | Hoàng Anh | 2024-11-03 | 15/03 | 100% | Huỳnh
Công việc | 20/02 | 2024-10-03 | 100% | Hoàng Anh | 2024-11-03 | 15/03 | 100% | Huỳnh
Loại công việc | 20/02 | 2024-10-03 | 100% | Hoàng Anh | 2024-11-03 | 15/03 | 100% | Huỳnh
Chi tiết loại công việc | 20/02 | 2024-10-03 | 100% | Hoàng Anh | 2024-11-03 | 15/03 | 100% | Huỳnh
Tạo Repo | 20/02 | 2024-10-03 | 100% | Huỳnh | 2024-11-03 | 15/03 | 100% | Hoàng Anh
Tạo DB | 20/02 | 2024-10-03 | 100% | Hoàng Anh | 2024-11-03 | 15/03 | 100% | Huỳnh
Quay video | 20/02 | 2024-10-03 | 100% | Huỳnh | 2024-11-03 | 15/03 | 100% | Hoàng Anh
Deploy | 20/02 | 2024-10-03 | 100% | Hoàng Anh | 2024-11-03 | 15/03 | 100% | Huỳnh